## Sheet1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION | Công việc
1. Lập kế hoạch | 2020-09-26 | 2020-09-28 | 2
1.1 Sơ đồ Activity Bar Chart | 2020-09-26 | 2020-09-28 | 2 | Bội
2. Phân tích yêu cầu | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 6
2.1 Bảng yêu cầu-Bảng trách nhiệm | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 2 | Quân
2.2 Khái quát về đồ án | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 3 | Nhóm
3. Sơ đồ Use case | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 3 | Bội, Xuân
4.Sơ đồ DFD | 2020-10-10 | 2020-10-18 | 8
4.1 DFD mức 0 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 6 | Xuân, Quân
4.2 DFD mức 1 chức năng tra quản lý khuyến mãi | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Xuân
4.2.1 DFD chức năng hiện thị danh sách khuyến mãi
4.2.2 DFD chức năng chỉnh sửa thông tin khuyến mãi
4.3 DFD mức 1 chức năng tra cứu thông tin | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.4 DFD mức 1 chức năng quản lý nhà cung cấp | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Bội
4.4.1 DFD chức năng tham khảo nhà cung cấp
4.4.1 DFD chức năng chỉnh sửa form nhà cung cấp
4.5 DFD mức 1 chức năng quản lý nguyên liệu | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.5.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin nguyên liệu
4.5.2 DFD chức năng yêu cầu nhập nguyên liệu
4.5.3 DFD chức năng nhậập nguyên liệu
4.6 DFD mức 1 chức năng đăng nhập | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Vũ
4.6.1 DFD chức năng kiểm tra thông tin
4.6.2 DFD chức năng kiểm tra phân quyền
4.6.3 DFD chức năng thông báo
4.7 DFD mức 1 chức năng quản lý tài khoản | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.7.1 DFD chức năng thêm tài khoản
4.7.2 DFD chức năng sửa tài khoản
4.7.3 DFD chức năng tìm tài khoản
4.7.4 DFD chức năng xoá tài khoản
4.7.5 DFD chức năng kiểm tra thông tin tài khoản
4.7.6 DFD chức năng đăng xuất
4.8 DFD mức 1 chức năng quản lý nhân sự | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Hải
4.8.1 DFD chức năng thêm nhân viên
4.8.2 DFD chức năng sửa nhân viên
4.8.3 DFD chức năng tìm kiếm
4.8.4 DFD chức năng xoá nhân viên
4.8.5 DFD chức năng kiểm tra thông tin nhân viên
4.9 DFD mức 1 chức năng quản lý đánh giá chất lượng | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.10 DFD mức 1 chức năng quản lý hoá đơn | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Sơn
4.10.1 DFD chức năng hiện thị danh sách hoá đơn
4.10.2 DFD chức năng xem chi tiết hoá đơn
4.10.3 DFD chức năng chỉnh sửa hoá đơn
4.10.4 DFD chức năng xoá hoá đơn
4.11 DFD mức 1 chức năng quản lý kho | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.11.1 DFD chức năng hiện thị danh sách hàng hoá
4.11.2 DFD chức năng cập nhật kho
4.12 DFD mức 1 chức năng quản lý bàn | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Quân
4.12.1 DFD chức năng hiện thị trạng thái bàn
4.12.2 DFD chức năng chỉnh sửa trạng thái bàn
4.13 DFD mức 1 chức năng thống kê | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.14 DFD mức 1 chức năng quản lý Menu | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Long
4.14.1 DFD chức năng hiện thị danh sách sản phẩm
4.14.2 DFD chức năng chỉnh sửa danh sách sản phẩm
4.15 DFD mức 1 chức năng quản lý nhập hàng | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
4.15.1 DFD chức năng hiện thị danh sách phiếu nhập
4.15.2 DFD chức năng chỉnh sửa danh sách phiếu nhập
4.16
4.17
zxxc
4.16 DFD mức 1 chức năng quản lý báo cáo | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2 | Đạt
4.17 DFD mức 1 chức năng quản lý bán hàng | 2020-10-16 | 2020-10-18 | 2
5. Sơ đồ ERD | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 5 | Xuân
6. Sơ đồ Sequence Diagram | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 7 | Nhóm
7. Thiết kế phần mềm | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 7 | Nhóm
8. Code và chạy thử | 2020-11-10 | 2020-11-28 | 18 | Nhóm
9. Kiểm tra phần mềm | 2020-11-28 | 2020-12-03 | 5 | Nhóm
10. Nộp bài | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 1 | Nhóm trưởng